| Subcuenta de Investigación FOPREDEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS |  |  |

| SOLICITANTE | CENAPRED | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de incertidumbres, con fines de alertamiento. |
| --- | --- | --- | --- |

| N° | ACTIVIDADES |  | PLAZO |  |  | 1-2 |  |  |  |  | 3-4 |  |  |  | 5-6 |  |  |  | 7-8 |  |  |  |  | 9-10 |  |  |  | 11-12 |  |  |  | 13-14 |  |  |  |  | 15-16 |  |  |  | 17-18 |  |  |  | 19-20 |  |  |  | 21-22 |  |  |  | 23-24 |  |  |  |  | COSTOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MESES |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Actividad 1 Descripción del sistema de pronóstico numérico operacional para eventos extremos de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta y de su validación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2,357,142.00 |  |
|  | 1.1 | Descripción detallada del sistema de pronóstico. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,257,142.00 |  |
|  | 1.2 | Bases teóricas de la validación de los pronósticos que se desarrollarán. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,100,000.00 |  |
| 2 | Actividad 2 Implementación de los modelos e integración del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $8,214,285.00 |  |
|  | 2.1 | Implementación de los modelos WRF, WWIII y ADCIRC en un equipo de cómputo de alto rendimiento. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $3,000,000.00 |  |
|  | 2.2 | Integración de los modelos de pronóstico en un sistema automatizado. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 5,214,285.00 |  |
|  | Actividad 3 Evaluación del desempeño de los pronósticos, determinación de incertidumbres e implementación del sistema de visualización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 4,571,429.00 |  |
| 3 | 3.1 | Análisis del desempeño de los modelos con base en un período de pruebas. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,471,429.00 |  |
|  | 3.2 | Integración al sistema de pronóstico de un estimador de la incertidumbre y un identificador de eventos extremos. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,100,000.00 |  |
|  | 3.3 | Implementación del sistema de visualización de la información. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,750,000.00 |  |
|  | 3.4 | Curso de capacitación |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 250,000.00 |  |
| Subtotal 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $15,142,856.00 |  |  |
| COPARTICIPACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.0 |  |  |
| FOPREDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $15,142,856.00 |  |  |
| TOTAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $15,142,856.00 |  |  |

| Subcuenta de Investigación FOPREDEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS |  |  |

| SOLICITANTE | CENAPRED | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | Desarrollo de un sistema de pronóstico operacional de eventos extremos basado en modelos numéricos de predicción de las condiciones meteorológicas, de oleaje y marea de tormenta, incluyendo la evaluación del desempeño de los modelos y la determinación de incertidumbres, con fines de alertamiento. |
| --- | --- | --- | --- |

| Calendario de Aportaciones | Dic 2015 | Ene 2016 | Feb 2016 | Mar 2016 | Abr 2016 | May 2016 | Jun 2016 | Jul 2016 | Ago 2016 | Sep 2016 | Oct 2016 | Nov 2016 | Dic 2016 | Ene 2017 | Feb 2017 | Mar 2017 | Abr 2017 | May 2017 | Jun 2017 | Jul 2017 | Ago 2017 | Sep 2017 | Oct 2017 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | $2,357,142.00 |  |  |  | $8,214,285.00 |  |  |  |  |  |  |  | $4,571,429.00 |  |  |  |  |  | $15,142,856.00 |

Este Proyecto de Investigación para la Prevención fue evaluado favorablemente por el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención en su Séptima Sesión Ordinaria, aprobándose la ratificación del PAPC y la configuración del Calendario de Aportaciones en la Octava Sesión Ordinaria realizada el 24 de noviembre de 2015. El plazo para la conclusión del proyecto se prorrogó 4 meses y 10 días, en la Cuarta Sesión Extraordinaria realizada el 17 de mayo de 2017.

|  | Presidente del Comité Interno |  | Secretaria Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. Carlos Miguel Valdés González |  | Mtra. Gloria Balderas Dórame |