Subcuenta de Investigación, FOPREDEN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS

| SOLICITANTE | CENAPRED | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | PRONÓSTICO ESTACIONAL DE CONDICIONES DE SEQUÍA METEOROLÓGICA EN MÉXICO UTILIZANDO UN SISTEMA DE MODELACIÓN CLIMÁTICA REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE ALERTA POR SEQUÍA |
| --- | --- | --- | --- |

| N° | ACTIVIDADES |  | PLAZO |  |  | 1-2 |  |  |  | 3-4 |  |  |  | 5-6 |  |  |  | 7-8 |  |  |  | 9-10 |  |  |  | 11-12 |  |  |  | 13-14 |  |  |  | 15-16 |  |  |  | 17-18 |  |  |  | 19-20 |  |  |  | 21-22 |  |  |  | 23-24 |  |  |  | COSTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MESES | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRÓRROGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Actividad 1. Recopilación de información y desarrollo del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $3,257,142.83 |
|  | 1.1 | Recopilación de información disponible para caracterizar el clima y su variabilidad en las regiones susceptibles de verse expuestas a eventos de sequía meteorológica. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $542,857.15 |
|  | 1.2 | Elección del dominio computacional, configuración del modelo y elección de métricas para la verificación | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $542,857.15 |
|  | 1.3 | Desarrollo del sistema de pronóstico de la sequía utilizando un modelo climático regional. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $2,171,428.53 |
| 2 | Actividad 2 Evaluación y desarrollo de pronósticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $2,171,428.60 |
|  | 2.1 | Evaluación del desempeño del pronóstico de la sequía en el periodo histórico. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,085,714.30 |
|  | 2.2 | Elaboración de un pronóstico estacional con un horizonte a nueve meses a partir del mes 12 de ejecución del proyecto con una frecuencia trimestral y verificación de éstos al finalizar el proyecto. (Nota: Actividad del mes 13 al 18, monto ingresado en el mes 12) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,085,714.30 |
|  | 2.3 | Calibración y validación del Pronóstico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Subtotal 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $5,428,571.43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COPARTICIPACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOPREDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $5,428,571.43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $5,428,571.43 |

Subcuenta de Investigación, FOPREDEN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS

| Calendario de Aportaciones | Ene 2016 | Feb 2016 | Mar 2016 | Abr 2016 | May 2016 | Jun 2016 | Jul 2016 | Ago 2016 | Sep 2016 | Oct 2016 | Nov 2016 | Dic 2016 | Ene 2017 | Feb 2017 | Mar 2017 | Abr 2017 | May 2017 | Jun 2017 | Jul 2017 | Ago 2017 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 542,857.15 | 542,857.15 |  | 1,085,714.30 |  |  |  |  |  | 3,257,142.83 |  |  |  |  | 5,428,571.43 |

Este Proyecto de Investigación para la Prevención fue evaluado favorablemente por el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención en su Quinta Sesión Ordinaria, aprobándose la ratificación del PAPC y la configuración del Calendario de Aportaciones en la Séptima Sesión Ordinaria realizada el 28 de septiembre de 2015. El plazo para la conclusión del proyecto se prorrogó 4 meses y 10 días, en la Tercera Sesión Extraordinaria realizada el 24 de marzo de 2017.

|  | Presidente del Comité Interno |  | Secretaria Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. Carlos Miguel Valdés González |  | Mtra. Gloria Balderas Dórame |