| Subcuenta de Investigación, FOPREDEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS |  |  |

| SOLICITANTE | CENAPRED | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | EVALUACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE VARIABLES CLIMATOLÓGICAS EXTREMAS (CONTRIBUCIÓN PARA EL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS) |
| --- | --- | --- | --- |

| N° | ACTIVIDADES |  | PLAZO |  |  | 1-2 |  |  |  | 3-4 |  |  |  | 5-6 |  |  |  | 7-8 |  |  |  | 9-10 |  |  |  | 11-12 |  |  |  | 13-14 |  |  |  | 15-16 |  |  |  | 17-18 |  |  |  |  | 19-20 |  |  |  | 21-22 |  |  |  |  | 23-24 |  |  |  |  | COSTOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MESES | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRÓRROGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Actividad 1 Evaluación de intensidades de exposición del territorio, costas y localidades urbanas y rurales ante eventos de temperatura máxima y mínima extrema absoluta, precipitación mensual extrema absoluta, sequía meteorológica, descargas eléctricas nube a tierra (rayos) y ciclones tropicales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,214,285.71 |  |
|  | 1.1 | Evaluación de intensidades de exposición del territorio, mediante procesos de control de calidad, validación y documentación de los datos climatológicos diarios del Servicio Meteorológico Nacional. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,107,142.85 |
|  | 1.2 | Evaluación de intensidades de exposición del territorio, costas y localidades urbanas y rurales, mediante procesos para la actualización, cuantificación y documentación de rayos y ciclones tropicales. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,107,142.85 |
| 2 | Actividad 2 Clasificación y visualización de variables climatológicas extremas, y generación y visualización de los productos en mapas georreferenciados varios estándares del Open Geospatial Consortium (OGC) y en base de datos de archivos raster, con el objeto de que puedan ser incorporados al Atlas Nacional de Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,214,285.71 |  |
|  | 2.1 | Clasificación, delimitación y visualización de umbrales de exposición del territorio de variables climáticas extremas, rayos y ciclones tropicales. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,107,142.85 |
|  | 2.2 | Servicios en varios formatos de los productos generados en punto 2.1. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,107,142.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Subtotal 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,428,571.43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COPARTICIPACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOPREDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,428,571.43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,428,571.43 |

| Subcuenta de Investigación, FOPREDEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS |  |  |

| SOLICITANTE | CENAPRED | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | EVALUACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE VARIABLES CLIMATOLÓGICAS EXTREMAS (CONTRIBUCIÓN PARA EL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS) |
| --- | --- | --- | --- |

| Calendario de Aportaciones | Dic 2015 | Ene 2016 | Feb 2016 | Mar 2016 | Abr 2016 | May 2016 | Jun 2016 | Jul 2016 | Ago 2016 | Sep 2016 | Oct 2016 | Nov 2016 | Dic 2016 | Ene 2017 | Feb 2017 | Mar 2017 | Abr 2017 | May 2017 | Jun 2017 | Jul 2017 | Ago 2017 | Sep 2017 | Oct 2017 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,107,142.85 |  |  | $1,107,142.85 |  |  | $1,107,142.85 |  |  | $1,107,142.85 |  |  |  |  |  | $4,428,571.43 |

Este Proyecto de Investigación para la Prevención fue evaluado favorablemente por el Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención en su Séptima Sesión Ordinaria, aprobándose la ratificación del PAPC y la configuración del Calendario de Aportaciones en la Octava Sesión Ordinaria realizada el 24 de noviembre de 2015. El plazo para la conclusión del proyecto se prorrogó 4 meses y 10 días, en la Cuarta Sesión Extraordinaria realizada el 17 de mayo de 2017.

|  | Presidente del Comité Interno |  | Secretaria Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr. Carlos Miguel Valdés González |  | Mtra. Gloria Balderas Dórame |