## Hoja1
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
Fecha de Registro | 2017-09-01 | [5 empty] | Firma del Enlace | Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira
Riesgo | Atlas Nacional de Riesgos no actualizado y Pérdida de conexión con las instituciones que conforman la Red Sísmica Mexicana
Unidad Administrativa | CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES | [5 empty] | Firma de Responsable de Acciones | Lic. Jorge Rivera Álvarez
Área o Dirección | SERVICIOS TÉCNICOS
Estatus del Plan de Acción | Iniciado | [5 empty] | Firma de Responsable de Fechas | Dr. Carlos Miguel Valdés González
Porcentaje de Avance | 100%
Acciones |  | Inicio | Fin | Responsable | Ponderación sobre un 100% de todas las acciones a realizar (%) | Responsable | Descripción de Avances | Avance por acción (%) | Medios de Verificación
Dar mantenimiento correctivo y preventivo a servidores |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ing. Oscar Zepeda Ramos Director de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED | 30% | Lic. Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en materia de Prevención de Desastres | Eliminación de posibles virus. Eliminación de información basura. Gestión para una alta disponibilidad de recursos para los diferentes procesos del ANR Control de acceso con usuario y contraseña al Sistema que integra al ANR y las Bases Datos. Mantenimiento a la base de datos | 100% | Bitácora electrónica de depuración de errores y de reinicio de servidores
Hacer respaldos periódicos de la base de datos e implementarla en otros servidores |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ing. Oscar Zepeda Ramos Director de Análisis y Gestión de Riesgos del CENAPRED | 20% | Lic. Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en materia de Prevención de Desastres | Se hizó el respaldo de la base de datos y de los sistemas principales que integran el Atlas Nacional de Riesgos en los servidores del CENAPRED. | 100% | Bitácora electrónica de depuración de errores y de reinicio de servidores
Realizar mantenimientos preventivos a equipos y canales de comunicación |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ing. José Gilberto Castelán Pescina Director de Instrumentación -y Cómputo del CENAPRED | 30% | Lic. Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en materia de Prevención de Desastres | Verificación de los enlaces de comunicación de los sistemas de monitoreo y alerta que tienen conexión con el centro, además mantenimientos preventivos y en su caso correctivos a equipos de recepción de enlaces de comunicación. | 100% | Bitácoras de laboratorio y reportes de mantenimiento a equipos.
Realizar mantenimientos preventivos a servidores |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ing. José Gilberto Castelán Pescina Director de Instrumentación -y Cómputo del CENAPRED | 20% | Lic. Jorge Rivera Álvarez, Director General Adjunto de Control y Seguimiento en materia de Prevención de Desastres | Se realizaron las siguientes actividades : se configuraron e instalaron nuevos servicios web para la Escuela Nacional de Proteccion Civil y se inició el proceso de actualización de grafica base en los aplicativos del Cenapred para grafica base, asi mismo se trabajo en monitorear y administrar los servicios informáticos tanto de desarrollo como los de producción internos y externos. | 100% | Se cuenta con las bitacoras en digital de los cambios y mantenimientos realizados en los servidores del CENAPRED