## Hoja1
Actividades SISR | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Notas
Quincena
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Mantenimiento software
Eliminar archivos temporales | [6 empty] | Es necesario la depuración de archivos temporales que se generan por la consulta de información en las aplicaciones.
Eliminar papelería de reciclaje
Eliminar información duplicada
Eliminación de registros
Actualización de software a las últimas versiones
Mantenimiento hardware
Reinicio de servidor | [6 empty] | Debido a la instalación de nuevo software y actualizaciónes del sistema, se planeó el reinicio de servidores.
Revisar variables de temperatura óptimos
Limpieza del equipo
Disponibilidad y Accesibilidad de los equipos
Antivirus
Escaneo completo del equipo
Eliminación de virus
Actualización de la BD del antivirus | [6 empty] | Se requiere actualizar la base de datos con información de nuevos virus que pueda afectar a la infraestructura tecnológica
Aplicaciones
Mantenimiento a las bases de datos
Respaldo de bases de datos
Respaldo de aplicaciones
Respaldo de información
Correción de errores en código | [6 empty] | Depuración de errores en código
Adaptación de desarrollo a nuevo software | [6 empty] | Debido al avance tecnológico de software, se tiene que adaptar el código existente para el buen funcionamiento de las aplicaciones

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
NO EDITAR
Solo para uso de Esri