## PAT.2
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
FORMATO PAT
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO AVANCE PRIMER TRIMESTRE
Ejercicio: |  | 2021 | Clave SISPAT de UA /OAD: | E00 |  | Nombre Completo de la UA/OAD: |  |  |  | Centro Nacional de Prevención de Desastres
Nombre de la Unidad, Coordinación, y/o Dirección General Adjunta donde recaen las Actividades: | [7 empty] | Dirección General
Nombre de la Dirección de Área, Responsable directa de los Proyectos | [7 empty] | Dirección de Investigación
ID de Objetivo: |  | 4106 | Siglas del Objetivo: |  | DI |  | Nombre del Objetivo: | Objetivo Prioritario 5.- Fortalecer la Gestión Integral del Riesgo para construir un país, sostenible, seguro y resiliente del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. Objetivo Prioritario 1.- Prevenir y reducir riesgos de desastres, mejorar su conocimiento y establecer acciones que promuevan la resiliencia en la sociedad con enfoque de respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y no discriminación del Programa Nacional de Protección Civil 2020-2024.
No. | Proyecto | Actividad: |  |  |  |  | Indicador | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO |  |  | Nombre de la Carpeta o Archivo(s) que contiene la evidencia documental: |  |  | Observaciones:
[8 empty] | ABR | MAY | JUN | ABR | MAY | JUN | ABR | MAY | JUN
1 | Reducción de riesgos volcánicos | Análisis permanente de actividad de los volcanes Popocatépetl y Colima para el diagnóstico oportuno y publicación de resultados en el portal de Internet del CENAPRED |  |  |  |  | Reportes diarios de la actividad del Popocatépetl | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 30; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 31; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO JUN: 30
[7 empty] | Informe mensual sobre la actividad | 2 | 2 | 2 | 2do Trimestre\01\01-Abril | 2do Trimestre\01\01-Mayo | 2do Trimestre\01\01-Junio | 2 informes mensuales, 1 para cada volcán | 2 informes mensuales, 1 para cada volcán | 2 informes mensuales, 1 para cada volcán
|  | Localización de eventos de periodo largo (exhalaciones y tremor armónico) para el diagnóstico y pronóstico de la actividad eruptiva en el volcán Popocatépetl. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 2do Trimestre\01\01-Abril | 2do Trimestre\01\01-Mayo | 2do Trimestre\01\01-Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
2 | Reducción de riesgo por inundaciones | Análisis de la ocurrencia de inundaciones súbitas de los últimos cinco años, en zonas con diferentes características sociodemográficas. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 210430_RI_PAT2-1_Cuencas_abril.PDF | 210531_RI_PAT2-1_Cuencas_mayo.PDF | 210630_RI_PAT2-1_Cuencas_junio.PDF | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Estudio de peligro por tsunami en la costa occidental de México. Evaluación del peligro por inundación en las ciudades de Acapulco, Puerto Vallarta y Puerto Escondido. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 210430_RI_PAT2-2_Tsunamis_abril.PDF | 210531_RI_PAT2-2_Tsunamis_mayo.PDF | 210630_RI_PAT2-2_Tsunamis_junio.PDF | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Actualización del Catálogo de Inundaciones. Herramienta para la toma de decisiones con carácter preventivo. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 210430_RI_PAT2-3_Catalogo2021_abril.PDF | 210531_RI_PAT2-3_Catalogo2021_mayo.PDF | 210630_RI_PAT2-3_Catalogo2021_junio.PDF | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
3 | Reducción de riesgos por dinámica de suelos y procesos gravitacionales | Elaboración de guías de prevención y mitigación del riesgo en zonas propensas a hundimiento y agrietamiento del terreno. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 2do Trimestre\03\03-03\04_abril\A1 | 2do Trimestre\03\03-03\04_mayo\A1 | 2do Trimestre\03\03-03\04_junio\A1 | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Criterios para la valoración de condiciones de peligro/riesgo para el fenómeno de inestabilidad de laderas. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 2do Trimestre\03\03-03\04_abril\A2 | 2do Trimestre\03\03-03\04_mayo\A2 | 2do Trimestre\03\03-03\04_junio\A2 | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Análisis de umbrales de lluvia en municipios de alta marginación, expuestos a inestabilidad de laderas. Casos de Chiapas y Oaxaca. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 2do Trimestre\03\03-03\04_abril\A3 | 2do Trimestre\03\03-03\04_mayo\A3 | 2do Trimestre\03\03-03\04_junio\A3 | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
4 | Reducción de riesgos hidrometeorológicos | Actualización 1) Bases de datos de fenómenos hidrometeorológicos contemplados en la LGPC. 2) Capas de índice de peligro y riesgo para el ANR por ciclones tropicales y tornados. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 2o Trimestre\04\4-1 | 2o Trimestre\04\4-1 | 2o Trimestre\04\4-1 | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Análisis de fenómenos hidrometeorológicos extremos con fines de alertamiento. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 2do Trimestre\4\04-2 | 2do Trimestre\4\04-2 | 2do Trimestre\4\04-2 | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
5 | Reducción del riesgo sísmico | Análisis de peligro sísmico probabilista para el estado de Oaxaca. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 2do Trimestre\05\05-01\04_Abril | 2do Trimestre\05\05-01\05_Mayo | 2do Trimestre\05\05-01\06_Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Estudio de peligro por tsunami en la costa occidental de México. Evaluación probabilista de peligro por tsunami en las ciudades de Acapulco, Puerto Vallarta y Puerto Escondido. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 2do Trimestre\05\05-02\04_Abril | 2do Trimestre\05\05-02\05_Mayo | 2do Trimestre\05\05-02\06_Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Monografías de sismicidad estatales. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 2do Trimestre\05\05-03\04_Abril | 2do Trimestre\05\05-03\05_Mayo | 2do Trimestre\05\05-02\06_Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
6 | Reducción de riesgos estructurales | Estudios experimentales para determinar la susceptibilidad de daño en edificaciones de alta importancia (hospitales, escuelas y edificios de gobierno, etc.) y sistemas de líneas vitales. |  |  |  |  | Informe mensuial de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 210501_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 6.1-abr | 210601_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 6.1-may | 210701_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 6.1-jun | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Optimización de manuales y formatos de evaluación de la seguridad estructural de edificación (hospitales, escuelas, edificios de gobierno, etc.) y sistemas de líneas vitales con base en estudios analíticos y experiencias de campo. |  |  |  |  | Informe mensuial de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 210501_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 6.2-abr | 210601_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 6.2-may | 210701_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 6.2-jun | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Generación e integración de insumos para la normatividad en reducción del riesgo de la edificación e infraestructura en general. |  |  |  |  | Informe mensuial de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 210501_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 6.3-abr | 210601_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 6.3-may | 210701_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 6.3-jun | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
7 | Mitigación de vulnerabilidad estructural | Investigación experimental de sistemas estructurales de vivienda y edificación. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 210519_VE_DI_Informe Avance PAT 2021_7.1_abril | 210618_VE_DI_Informe Avance PAT 2021_7.1_mayo | 210701_VE_DI_Informe Avance PAT 2021_7.1_junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Manuales y formatos de evaluación de la vulnerabilidad estructural de edificaciones para la reducción de riesgos en vivienda. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 210519_VE_DI_Informe Avance PAT 2021_7.1_abril | 210619_VE_DI_Informe Avance PAT 2021_7.1_mayo | 210701_VE_DI_Informe Avance PAT 2021_7.1_junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
8 | Selección y validación de la información sobre fenómenos naturales, indispensable para la elaboración de atlas de riesgo municipales | Selección de la información de peligros y riesgos contenida en el Atlas Nacional de Riesgos para el desarrollo posterior de atlas municipales en todo el país. |  |  |  |  | Informe mensual de avance efectivo | 1 | 1 | 1 | 2do Trimestre\08\04_Abril | 2do Trimestre\08\05_Mayo | 2do Trimestre\08\06_Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
9 | Apoyos al SINAPROC | Asesoría técnica al SINAPROC. |  |  |  |  | Porcentaje de solicitudes atendidas (%) | 100% | 100% | 99.27% | 2do Trimestre\09\09-01 | 2do Trimestre\09\09-01 | 2do Trimestre\09\09-01 | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Apoyo y asesoría para actividades de capacitación y difusión. |  |  |  |  | Porcentaje de solicitudes atendidas (%) | 100% | 100% | 100% | 2do Trimestre\09\09-02 | 2do Trimestre\09\09-02 | 2do Trimestre\09\09-02 | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Atención de solicitudes en el ámbito de la transparencia y acceso a la información pública. |  |  |  |  | Porcentaje de solicitudes atendidas (%) | 100% | 100% | 100% | 2do Trimestre\09\09-03 | 2do Trimestre\09\09-03 | 2do Trimestre\09\09-03 | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
|  | Asesoría técnica. Participación en comités, consejos y grupos de trabajo. |  |  |  |  | Porcentaje de solicitudes atendidas (%) | 100% | 100% | 100% | 2do Trimestre\09\09-04 | 2do Trimestre\09\09-04 | 2do Trimestre\09\09-04 | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
| Revisó | [6 empty] | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO JUN: Autorizó
| Nombre y Firma | [6 empty] | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO JUN: Nombre y Firma
[6 empty] | RI Solicitudes recibidas | 12 | 12 | 10 | 210430_RI_Act9-1_Sinaproc_Opiniones técnicas_abril.PDF | 210531_RI_Act9-1_Sinaproc_Opiniones técnicas_mayo.PDF | 210630_RI_Act9-1_Sinaproc_Opiniones técnicas_junio.PDF | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
| 9.1 |  |  |  |  | RI Solicitudes atendidas | 12 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 12; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 10
[6 empty] | RI (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RE Solicitudes recibidas | 7 | 4 | 1 | 210501_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.1-abr | 210601_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.1-may | 210701_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.1-jun | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RE Solicitudes atendidas | 7 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 4; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 1
[6 empty] | RE (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | VE Solicitudes recibidas | 21 | 11 | 9 | 210519_VE_Informe Avance PAT 2020_act 9.1_abril | 210602_VE_Informe Avance PAT 2020_act 9.1_mayo | 210701_VE_Informe Avance PAT 2020_act 9.1_junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | VE Solicitudes atendidas | 21 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 11; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 9
[6 empty] | VE (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RH Solicitudes recibidas | 19 | 12 | 20 | 2do Trimestre\09\09-01\RH | 2do Trimestre\09\09-01\RH | 2do Trimestre\09\09-01\RH | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RH Solicitudes atendidas | 19 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 12; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 20
[6 empty] | RH (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RV Solicitudes recibidas | 21 | 11 | 9 | 2do Trimestre\09\09-01\RV\ | 2do Trimestre\09\09-01\RV\ | 2do Trimestre\09\09-01\RV\ | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RV Solicitudes atendidas | 21 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 11; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 9
[6 empty] | RV (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | DS Solicitudes recibidas | 5 | 11 | 39 | 2do Trimestre\09\09-01\DS\04 Abril | 2do Trimestre\09\09-01\DS\05 Mayo | 2do Trimestre\09\09-01\DS\06 Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | DS Solicitudes atendidas | 5 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 11; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 37
[6 empty] | DS (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 94.87%
[6 empty] | RS Solicitudes recibidas | 18 | 7 | 7 | 2do Trimestre\09\09-01\RS\04_Abril | 2do Trimestre\09\09-01\RS\05_Mayo | 2do Trimestre\09\09-01\RS\06_Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RS Solicitudes atendidas | 18 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 7; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 7
[6 empty] | RS (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | Total | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 99.27%
[6 empty] | RI Solicitudes recibidas | 2 | 3 | 5 | 210430_RI_Act9-2_Sinaproc_CapacitaciónyDifusión_abril.PDF | 210531_RI_Act9-2_Sinaproc_CapacitaciónyDifusión_mayo.PDF | 210630_RI_Act9-2_Sinaproc_CapacitaciónyDifusión_junio.PDF | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
| 9.2 |  |  |  |  | RI Solicitudes atendidas | 2 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 3; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 5
[6 empty] | RI (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RE Solicitudes recibidas | 0 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 1; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 2; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO JUN: 210501_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.2-abr; Nombre de la Carpeta o Archivo(s) que contiene la evidencia documental: ABR: 210601_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.2-may; Nombre de la Carpeta o Archivo(s) que contiene la evidencia documental: MAY: 210701_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.2-jun
[6 empty] | RE Solicitudes atendidas | 0 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 1; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 2
[6 empty] | RE (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | VE Solicitudes recibidas | 0 | 2 | 2 | 210603_VE_Informe Avance PAT 2021_act 9.2_abril | 210603_VE_Informe Avance PAT 2021_act 9.2_mayo | 210701_VE_Informe Avance PAT 2021_act 9.2_junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | VE Solicitudes atendidas | 0 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 2; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 2
[6 empty] | VE (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RH Solicitudes recibidas | 2 | 2 | 1 | 2o Trimestre\09\09-02\RH | 2o Trimestre\09\09-02\RH | 2o Trimestre\09\09-02\RH | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RH Solicitudes atendidas | 2 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 2; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 1
[6 empty] | RH (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RV Solicitudes recibidas | 32 | 32 | 33 | 2do Trimestre\09\09-02\RV\ | 2do Trimestre\09\09-02\RV\ | 2do Trimestre\09\09-02\RV\ | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RV Solicitudes atendidas | 32 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 32; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 33
[6 empty] | RV (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | DS Solicitudes recibidas | 1 | 6 | 4 | 2do Trimestre\09\09-02\DS\04 Abril | 2do Trimestre\09\09-02\DS\05 Mayo | 2do Trimestre\09\09-02\DS\06 Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | DS Solicitudes atendidas | 1 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 6; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 4
[6 empty] | DS (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RS Solicitudes recibidas | 3 | 5 | 0 | 2do Trimestre\09\09-02\RS\04_Abril | 2do Trimestre\09\09-02\RS\05_Mayo | 2do Trimestre\09\09-02\RS\06_Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RS Solicitudes atendidas | 3 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 5; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 0
[6 empty] | RS (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | Total | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RI Solicitudes recibidas | 3 | 1 | 2 | 210430_RI_Act9-3_Sinaproc_INFOMEX_abril.PDF | 210531_RI_Act9-3_Sinaproc_INFOMEX_mayo.PDF | 210630_RI_Act9-3_Sinaproc_INFOMEX_junio.PDF | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
| 9.3 |  |  |  |  | RI Solicitudes atendidas | 3 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 1; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 2
[6 empty] | RI (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RE Solicitudes recibidas | 2 | 1 | 0 | 210501_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.3-abr | 210601_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.3-may | 210701_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.3-jun | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RE Solicitudes atendidas | 2 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 1; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 0
[6 empty] | RE (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | VE Solicitudes recibidas | 1 | 5 | 1 | 210608_VE_Informe Avance PAT 2020_act 9.3_abril | 210609_VE_Informe Avance PAT 2020_act 9.3_mayo | 210701_VE_Informe Avance PAT 2020_act 9.3_junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | VE Solicitudes atendidas | 1 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 5; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 1
[6 empty] | VE (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RH Solicitudes recibidas | 1 | 0 | 1 | 2o Trimestre\09\09-03\RH | 2o Trimestre\09\09-03\RH | 2o Trimestre\09\09-03\RH | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RH Solicitudes atendidas | 1 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 0; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 1
[6 empty] | RH (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RV Solicitudes recibidas | 1 | 0 | 0 | 2do Trimestre\09\09-03\RV\ | 2do Trimestre\09\09-03\RV\ | 2do Trimestre\09\09-03\RV\ | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RV Solicitudes atendidas | 1 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 0; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 0
[6 empty] | RV (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | DS Solicitudes recibidas | 4 | 2 | 1 | 2do Trimestre\09\09-03\DS\04 Abril | 2doTrimestre\09\09-03\DS\05 Mayo | 2do Trimestre\09\09-03\DS\06 Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | DS Solicitudes atendidas | 4 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 2; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 1
[6 empty] | DS (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RS Solicitudes recibidas | 2 | 0 | 0 | 2do Trimestre\09\09-03\RS\04_Abril | 2do Trimestre\09\09-03\RS\05_Mayo | 2do Trimestre\09\09-03\RS\06_Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RS Solicitudes atendidas | 2 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 0; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 0
[6 empty] | RS (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | Total | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RI Solicitudes recibidas | 10 | 9 | 12 | 210430_RI_Sinaproc_ComitésyGT_abril.PDF | 210531_RI_Sinaproc_ComitésyGT_mayo.PDF | 210630_RI_Sinaproc_ComitésyGT_junio.PDF | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
| 9.4 |  |  |  |  | RI Solicitudes atendidas | 10 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 9; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 12
[6 empty] | RI (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RE Solicitudes recibidas | 11 | 7 | 5 | 210501_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.4-abr | 210601_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.4-may | 210701_RE_DI_Informe de Avance PAT Act 9.4-jun | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RE Solicitudes atendidas | 11 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 7; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 5
[6 empty] | RE (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | VE Solicitudes recibidas | 8 | 9 | 7 | 210618_VE_DI_Informe Avance PAT 2021_act 9.4_abril | 210618_VE_DI_Informe Avance PAT 2021_act 9.4_mayo | 210701_VE_DI_Informe Avance PAT 2021_act 9.4_junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | VE Solicitudes atendidas | 8 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 9; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 7
[6 empty] | VE (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RH Solicitudes recibidas | 5 | 2 | 5 | 2o Trimestre\09\09-04\RH | 2o Trimestre\09\09-04\RH | 2o Trimestre\09\09-04\RH | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RH Solicitudes atendidas | 5 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 2; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 5
[6 empty] | RH (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RV Solicitudes recibidas | 2 | 1 | 2 | 2do Trimestre\09\09-04\RV\ | 2do Trimestre\09\09-04\RV\ | 2do Trimestre\09\09-04\RV\ | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RV Solicitudes atendidas | 2 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 1; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 2
[6 empty] | RV (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | DS Solicitudes recibidas | 6 | 3 | 8 | 2do Trimestre\09\09-04\DS\04 Abril | 2do Trimestre\09\09-04\DS\05 Mayo | 2do Trimestre\09\09-04\DS\06 Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | DS Solicitudes atendidas | 6 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 3; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 8
[6 empty] | DS (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | RS Solicitudes recibidas | 8 | 8 | 4 | 2do Trimestre\09\09-04\RS\04_Abril | 2do Trimestre\09\09-04\RS\05_Mayo | 2do Trimestre\09\09-04\RS\06_Junio | Informe mensual | Informe mensual | Informe mensual
[6 empty] | RS Solicitudes atendidas | 8 | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 8; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 4
[6 empty] | RS (%) | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
[6 empty] | Total | 100% | PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO ABR: 100%; PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MAY: 100%
Note on A13: Numerar los renglones utilizados para listar las actividades y finalmente borrar los renglones que no se utilicen.
Note on B13: EL ID de la Actividad, es el número consecutivo de identificación único que genera el sistema cuando se guarda un registro, No es necesario llenarlo en la planeación inicial, pero será bueno contar con este dato para la captura de los avances y solicitudes referentes a las actividades.
Note on C9: Escribir el año del ejercicio que se trate.
Note on C12: El ID del Objetivo, es el número de identificación único por cada registro realizado, que genera el sistema de manea automática, No es necesario llenarlo en esta planeación inicial, pero es bueno contar con este número para capturar los avances y solicitudes referentes a este dato, por lo que se puede llenar a mano.
Note on C13: Para determinar el nombre de las Actividades, recomendamos apegarse a la Metodología del PAT , NO utilizar más de 400 caracteres incluyendo espacios. Solo se pueden utilizar los siguientes símbolos: , : ; /- .
Note on E9: En la hoja "CLAVES PAT DE LAS UA-OAD", se puede validar la clave correspondiente a la UA / OAD.
Note on F12: Utilizar solo Mayúsculas, pueden combinarse números y letras, No utilizar más de 10 caracteres incluyendo espacios. Solo se pueden utilizar los siguientes símbolos: ,:;/-.
Note on H13: La Unidad de medida es un dato muy importante, ya que significa el entregable de la Actividad SOLO USAR PALABRAS EN SINGULAR NO utilizar más de 25 caracteres incluyendo espacios. Solo se pueden utilizar los siguientes símbolos: , : ; /- .
Note on I12: Para el nombre completo del Objetivo, recomendamos apegarse a la Metodología del PAT. NO utilizar más de 500 caracteres incluyendo espacios. Solo se pueden utilizar los siguientes símbolos: , : ; /- .
Note on K9: El nombre completo se puede copiar de la Hoja "CLAVES PAT DE LAS UA-OAD"
Note on O13: Establecer justificaciones solo en caso de incumplimiento por cada mes ejemplo: Abril: No se realizó esta actividad debido a que no hubo presupuesto disponible, Mayo: No se llegó a la meta debido a que . . . Junio: No se consiguió la autorización correspondiente por . . . NOTA: En caso de haberse cumplido la meta, se puede omitir llenar este apartado.

## CLAVES SISPAT DE LAS UA-OAD
CLAVE SISPAT | NOMBRE COMPLETO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA /ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
101 | Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
111 | Dirección General de Comunicación Social
120 | Coordinación Nacional de Protección Civil
121 | Dirección General de Protección Civil
122 | Dirección General para la Gestión de Riesgos
123 | Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil
130 | Unidad General de Asuntos Jurídicos
131 | Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios
132 | Dirección General de lo Contencioso
133 | Dirección General de Procedimientos Constitucionales
211 | Unidad de Gobierno
212 | Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales
214 | Unidad de Enlace Federal y de Coordinación con Entidades Federativas
215 | Dirección General de Juegos y Sorteos
216 | Unidad de Política Interior y Análisis de Información
217 | Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior
218 | Dirección General de Delegaciones
310 | Dirección General de Estudios Legislativos
311 | Unidad de Enlace Legislativo
312 | Dirección General de Información Legislativa
313 | Dirección General de Acuerdo Políticos
410 | Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal.
411 | Dirección General de Asociaciones Religiosas
412 | Unidad de Política Migratoria
510 | Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico
511 | Dirección General de Planeación Estratégica para la Prevención Social
512 | Dirección General de Coordinación Intersecretarial
513 | Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial
514 | Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
610 | Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada
611 | Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación
612 | Dirección General de Seguridad Privada
620 | Unidad de Desarrollo e Integración Institucional
621 | Dirección General de Política para el Desarrollo Policial
622 | Dirección General del Centro de Control de Confianza
623 | Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario
630 | Unidad de Información para la Seguridad Publica
631 | Dirección General de Plataforma México
632 | Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública
640 | Unidad de Servicios y Formación Policial
641 | Dirección General de Servicios
642 | Dirección General de Servicios para la Operación Policial
650 | Inspectoría General
651 | Dirección General de Apoyo Jurídico
652 | Dirección General de Inspección y Evaluación para la Operación
710 | Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
711 | Dirección General de Normatividad de Comunicación
712 | Dirección General de Medios Impresos
810 | Dirección General de Recursos Humanos
811 | Dirección General de Programación y Presupuesto
812 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
813 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
814 | Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa
911 | Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos
913 | Direccion General de Política Pública de Derechos Humanos
914 | Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos
A00 | Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
G00 | Secretaría General del Consejo Nacional de Población
H00 | Centro Nacional de Prevención de Desastres
M00 | Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
N00 | Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
P00 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Q00 | Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
T00 | Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur
V00 | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
D00.1 | OADPRS / Coordinación General de Centros Federales
D00.2 | OADPRS / Dirección General de Ejecución de Sanciones
D00.3 | OADPRS / Dirección General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social
D00.4 | OADPRS / Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos
D00.5 | OADPRS / Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores
D00.6 | OADPRS / Dirección General de Administración
D00.7 | OADPRS / Coordinación de Asesores del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
D00.101 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 1 “Altiplano”
D00.102 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 2 “Occidente”
D00.103 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 3 “Noreste”
D00.104 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 4 “Noroeste”
D00.105 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 5 “Oriente”
D00.106 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 6 “Sureste”
D00.107 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 7 “Nor-Noroeste”
D00.108 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 8 “Nor-Poniente”
D00.109 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 9 “Norte”
D00.110 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 10 “Nor-Noreste”
D00.111 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm.11 “CPS Sonora”
D00.112 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 12 “CPS Guanajuato”
D00.113 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm.13 “CPS Oaxaca”
D00.114 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 14 “CPS Durango”
D00.115 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 15 “CPS Chiapas”
D00.116 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Núm. 16 “CPS Morelos”
D00.117 | OADPRS / Centro Federal Femenil “Noroeste”
D00.118 | OADPRS / Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial
D00.119 | OADPRS / Complejo Penitenciario Federal “Islas Marías”
D00.120 | OADPRS / Centro Federal Femenil de Readaptación Social "Rehilete" del CPIM
D00.121 | OADPRS / Centro Federal de Readptación Social de Mínima Seguridad "Aserradero” del CPIM
D00.122 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social "Morelos" del CPIM
D00.123 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social "Bugambilias" del CPIM
D00.124 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Máxima "Laguna del Toro" del CPIM
D00.125 | OADPRS / Centro Federal de Readaptación Social Num. 17 "CPS Michoacan"