***Dirección de Servicios Técnicos***

***30 de junio de 2022***

|  |
| --- |
| Programa Anual de Trabajo 2022Informe de Avance Efectivo |
| Nombre del Proyecto: Garantizar el derecho humano de acceso a la información y protección de datos personales mediante el seguimiento y atención de las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable, respetando en todo momento la protección de datos personales, lo cual, transparenta el trabajo realizado por CENAPRED e implica que no exista corrupción u opacidad al interior del CENAPRED. |
| Nombre de la Actividad: Atender las solicitudes de información y el ejercicio de los derechos ARCO, en el marco la normatividad aplicable a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. |
| Responsable: Claudia Núñez Peredo.  |
| Calendario de avances: |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Totales |
| Programada |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Realizada |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Descripción del avance:* Se atendieron y contestaron 23 solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO.
* Se atendió el último requerimiento de información respecto del Recursos de Revisión 239/22 interpuesto ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mtro. José Manuel Jaime LepeSubdirector de Asuntos Nacionales e InternacionalesElaboró | Lic. Claudia Núñez PeredoDirectora de Servicios TécnicosRevisó y autorizó |