## Ficha del indicador
INDICADOR ESTRATÉGICO DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
FICHA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL INDICADOR
EJERCICIO | 2022
Nombre del Indicador: |  |  | Porcentaje de acciones PAT realizadas en tiempo y forma
Definición del Indicador: |  |  | Mide el porcentaje de eficacia entendido como el logro de las metas de las acciones programadas conforme a lo comprometido en la ficha de programación
Resultado Esperado: |  |  | Las acciones comprometidas en el PAT 2022 se realizarán en tiempo y forma
Periodicidad o frecuencia de medición: |  |  | Trimestral |  |  |  | Unidad de Medida: |  | Porcentaje
Acumulado o periódico: |  |  | Acumulado |  |  |  | Método de cálculo: |  | (Acciones PAT realizadas/acciones PAT programadas) X 100
Línea base: |  |  | Año: |  | 2022 |  | Meta Anual: |  | 100%
|  |  | Valor: |  | 0% |  | Fuentes de información: |  | Entregables o productos detallados en la cédula de programación
Parámetros de semaforización: |  |  | Adecuado | ¦>= 90% | l |  | Insuficiente | 70% <= ¦ <90% | l |  | Rezagado | 0 < 70% |  | l
2022
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | En 23 | Avance
Meta | 4.484% | 8.291% | 8.037% | 12.01% | 5.161% | 7.953% | 7.783% | 9.475% | 7.699% | 8.46% | 5.922% | 12.27% | 2.453% | 100%
Valores absolutos | 53 | 98 | 95 | 142 | 61 | 94 | 92 | 112 | 91 | 100 | 70 | 145 | 29 | 1182
Valor observado (absoluto) | Ene: 55; Feb: 98; Mar: 115; Abr: 150; May: 77; Jun: 102 |  | 597
Valor observado (porcentaje) | 4.653% | 8.291% | 9.729% | 12.69% | 6.514% | 8.629% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.51%
Justificación de la factibilidad de las metas
Con base en la programación realizada por las diferentes áreas del Centro Nacional de Prevención de Desastres se estima factible el cumplimiento de la programación de actividades propuestas para 2022.
| Feb: Elaboró; Jul: Revisó | Autorizó
Coordinación de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres | Jul: Mtra. Constanza Anhí Elsa Rivera Pereira, Coordinadora de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres | Ing. Enrique Guevara Ortiz, Director General del CENAPRED
Dirección de Investigación | Jul: Mtro. Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, Director de Investigación
Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos | Jul: Dra. Cecilia Izacapa Treviño, Directora de Análisis y Gestión de Riesgos
Dirección de Instrumentación y Cómputo | Jul: Ing. José Gilberto Castelán Pescina, Director de Instrumentación y Cómputo
Dirección de Difusión | Jul: Mtro. Tomás Alberto Sánchez Pérez, Director de Difusión
Dirección de la Escuela Nacional de Protección Civil | Jul: Ing. Enrique Adelaido Bravo Medina, Director de la Escuela Nacional de Protección Civil
Dirección de Servicios Técnicos | Jul: Lic. Claudia Núñez Peredo, Directora de Servicios Técnicos
Coordinación Administrativa | Jul: Lic. Jorge Antonio Fuentes Jiménez, Coordinador Administrativo