## Slide 1
  SUBCUENTA DE INVESTIGACIÓN DEL FOPREDEN
  INFORMES TÉCNICOS TRIMESTRALES
Enero 2018

## Slide 2
  Nombre del proyecto:
  Pronóstico estacional de condiciones de sequía meteorológica en México utilizando un sistema de modelación climática regional para el desarrollo de un prototipo de sistema de alerta por sequía

## Slide 3
Resultados alcanzados y en qué medida cubre lo comprometido del PAPC |  |  | 
Nombre de la actividad | Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre. | ENTREGABLE | % AVANCE
2. Evaluación y desarrollo de pronósticos | Se verificaron los resultados de un conjunto de simulaciones numéricas que sustentan la elección del sistema de modelación climática ROM para el desarrollo de un sistema de pronóstico de la sequía. | 2.1 Evaluación del desempeño del pronóstico de la sequía en el periodo histórico. | 100%
 | Se analizaron de los resultados en el período 2013-2017 y el efecto de incluir información generada con 3, 6 y 12 meses de antelación. De esta manera, se examinaron los resultados de un total de nueve pronósticos diferentes, inicializando con una frecuencia trimestral, semestral y anual, cubriendo el período mencionado. | 2.2 Elaboración de un pronóstico estacional con un horizonte a nueve meses a partir del mes 12 de ejecución del proyecto con una frecuencia y verificación de estos al finalizar el proyecto. | 100 %
 | Se elaboró el pronóstico para 2018 utilizando el sistema de modelado para la sequía basado en ROM. Además, se comparó el pronóstico estacional extendido con las anomalías climáticas estacionales del sistema de pronóstico acoplado NCEP versión 2 (CFSv2). | 2.3 Calibración y validación del Pronóstico. | 100 %
Notes: Nota: En esta etapa no hay bienes adquiridos

## Slide 4
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?
Se elaboró el pronóstico para 2018, utilizando el sistema de modelado para la sequía, a través de mapas de anomalías de precipitación mensual respecto a la normal del periodo 1981-2010 (mm/día) y su correspondiente incremento en porcentaje. Con ellos se podrá anticipar periodos de déficit de lluvia mensual en la República Mexicana.
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados
Se realizó un conjunto de simulaciones numéricas que sustentan la elección de un sistema de modelación climática y soportan, adicionalmente, la elección de un dominio computacional, para finalizar el desarrollo del sistema de pronóstico de la sequía utilizando un sistema de modelación climática ROM, el cual toma en cuenta la interacción entre la atmosfera y el océano, para el pronóstico del clima del país, es decir, cómo será la primavera y el verano, por ejemplo, en este año.
Nota: Se han recibido seis entregables de un total de seis comprometidos en la Ficha Técnica.