2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOLICITANTE** | **CENAPRED** | **PROYECTO DE INVESTIGACIÓN** | **Modelos Estratégicos de Contenidos para el fortalecimiento de la formación y resiliencia en municipios de Media y Alta Marginación que presentan frecuencia de fenómenos hidrometereológicos** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **ACTIVIDADES** | **PLAZO** | **1-2** | **3-4** | **5-6** | **7-8** | **9-10** | **11-12** | **13-14** | **15-16** | **17-18** | **19-20** | **21-22** | **23-24** | **COSTOS** |
| **MESES** | **SEMANAS** |
| **1** | **Actividad 1 Gestiones administrativas** | **$0.00** |
| 1.1 | Gestiones de cumplimiento al Oficio Circular no. SRACP/300/1022/2017, emitido por la Secretaría de la Función Pública | **1.5** | **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
| 1.2 | Gestiones de autorización de procedimiento administrativo y/o jurídico aplicable, según se desprenda de los resultados de lo señalado en el punto 1.1 | **1.5** | **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
| 1.3 | Gestiones para dictamen favorable de la DGTIC | **4** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
| 1.4 | Registro de Proyecto de Inversión en Cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  | **4** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
| 1.5 | Gestiones UG de Asuntos Jurídicos de la SEGOB y suscripción del instrumento | **4** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
| **2** | **Actividad 2 Diagnostico de las estrategias de formación** | **$ 150,000.00** |
| 2.1 | Diagnósticos contextuales, del estado de la formación y de los medios locales para conformar los modelos estratégicos de contenidos enfocados a la formación. | **2** | **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 150,000.00 |
| **3** | **Actividad 3 Definición de estrategias de Intervención**  | **$ 800,000.00** |
| 3.1 | Definición y desarrollo de la estrategia de intervención educativa con Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y sin Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para niños. | **4** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$ 800,000.00** |
| **4** | **Actividad 4 Diseño y desarrollo del Materiales didácticos**  | **$ 1,900,000.00** |
| 4.1 | Adquisición de equipo para la elaboración de materiales didácticos.  | **4** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$1,500,000.00** |
| 4.2 | Diseño, desarrollo y capacitación para el uso de los materiales didácticos para la implementación de las estrategias de intervención. | **4** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$ 400,000.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOLICITANTE** | **CENAPRED** | **PROYECTO DE INVESTIGACIÓN** | **Modelos Estratégicos de Contenidos para el fortalecimiento de la formación y resiliencia en municipios de Media y Alta Marginación que presentan frecuencia de fenómenos hidrometereológicos** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **ACTIVIDADES** | **PLAZO** | **1-2** | **3-4** | **5-6** | **7-8** | **9-10** | **11-12** | **13-14** | **15-16** | **17-18** | **19-20** | **21-22** | **23-24** | **COSTOS** |
| **MESES** | **MESES** |
| **5** | **Actividad 5 Implementación de estrategias educativas**  | **$ 1,000,000.00** |
| 5.1 | Implementación de la estrategia de intervención educativa en los grupos de ejecución y evaluación de resultados.. | **4** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$ 1,000,000.00** |
| **6** | **Actividad 6 Elaboración de guía pedagógica**  | **$ 478,000.00** |
| 6.1 | Elaboración de una guía con las recomendaciones pedagógicas y los indicadores para replicar las estrategias de intervención en otros municipios. | **6** | **24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$ 478,000.00** |
|  | **Subtotal** | **$4,328,000.00** |
|  | **Coparticipación** | **$0.00** |
|  | **FOPREDEN** | **$4,328,000.00** |
|  | **TOTAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN** | **$4,328,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gastos de Operación y Supervisión** | **(f)** |
| **1** | **No aplica** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Calendario de Aportaciones**  | **MES****1** | **MES****2** | **MES****3** | **MES** **4** | **MES****5** | **MES****6** | **MES****7** | **MES****8** | **MES****9** | **MES****10** | **MES****11** | **MES 12** | **MES** **13** | **MES 14** | **MES 15** | **MES** **16** | **MES 17** | **MES 18** | **MES** **19** | **MES 20** | **MES 21** | **MES 22** | **MES 23** | **MES** **24** | **TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **$150,000.00** |  |  | **$800,000.00** |  |  | **$1,900,000.00** |  |  | **$1,000,000.00** |  |  |  |  | **$478,000.00** | **$4,328,000.00** |

El presente Proyecto de Investigación para la Prevención fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria a del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Se anexa acta).