

**PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS**

**Subcuenta de Investigación, FOPREDEN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitante** | **CENAPRED** | **Proyecto de Investigación** | **Resiliencia a través de la memoria histórica de municipios con declaratoria de emergencia o desastre durante el 2017** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Actividades** | **Plazo** | **1-2** | **3-4** | **5-6** | **7-8** | **9-10** | **11-12** | **13-14** | **15-16** | **17-18** | **19-20** | **21-22** | **23-24** | **COSTOS** |
| **Meses** | **Semanas** |
| **1** | **Actividad 1. Gestiones Administrativas**  |
| **1.1** | Procedimiento de adquisición  | **2** | **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | Gestiones ante la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la SEGOB y Suscripción del Instrumento | **4** | **16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Actividad2. Recopilación de información** |
| **2.1** | Diagnóstico para la identificación de fuentes de información  | **6** | **24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **600,000.00** |
| **2.2** | Diseño de instrumentos, integración y análisis de información  | **6** | **24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **400,000.00** |
| **3** | **Actividad 3. Producción digital de información y elaboración de informes** |
| **3.1** | Edición y curación de contenidos | **6** | **24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1, 5000,000.00** |
| **3.2** | Planeación y ejecución del seminario  | **2** | **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **350,000.00** |
| **3.3** | Elaboración de informes y publicación de resultados | **2** | **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **150,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Calendario de Aportaciones**  | **1-2** | **3-4** | **5-6** | **7-8** | **9-10** | **11-12** | **13-14** | **15-16** | **17-18** | **19-20** | **21-22** | **23-24** | **Total** |
|  |  |  | **600, 000.00** |  | **400,000.00** |  | **1, 500,000.00** |  |  | **350,000.00** | **150,000.00** | **3,000,000.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **COPARTICIPACIÓN** | **$ 0.0** |
| **FOPREDEN** | **$3,000,000.00** |
| **TOTAL PROYECTO PREVENTIVO** | **$3,000,000.00** |

El presente Proyecto de Investigación para la Prevención fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Interno de la Subcuenta de Investigación para la Prevención del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.