PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAZOS Y COSTOS

Subcuenta de Investigación, FOPREDEN

| SOLICITANTE |  |  | CENAPRED | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | VULNERABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE PUENTES EN ZONAS DE GRAN INFLUENCIA DE CICLONES TROPICALES – GOLFO DE MÉXICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ACTIVIDADES |  |  |  | PLAZO |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | COSTOS |
|  |  |  |  |  | MESES | QUINCENA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 1 | Actividad 1 Trámites administrativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
|  | 1.1 | Registro de Proyecto de Inversión en Cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |  |  | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
|  | 1.2 | Gestión de Oficio de Liberación de Inversión |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
|  | 1.3 | Procedimiento de adquisición |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
|  | 1.4 | Gestiones UG de Asuntos Jurídicos de la SEGOB y suscripción del instrumento |  |  | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $0.00 |
| 2 | Actividad 2 Recopilación de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $277,240.00 |
|  | 2.1 | Carreteras |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $95,120.00 |
|  | 2.2 | Puentes |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $111,360.00 |
|  | 2.3 | Estaciones meteorológicas |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $70,760.00 |
| 3 | Actividad 3 Recorridos carreteros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $522,000.00 |
|  | 3.1 | Zona del Golfo (Veracruz-Tampico) |  |  | 1.5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $522,000.00 |
| 4 | Actividad 4 Identificación de estructuras de puentes más vulnerables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $127,600.00 |
|  | 4.1 | Por ubicación |  |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $69,600.00 |
|  | 4.1 | Por condición física actual |  |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $58,000.00 |
| 5 | Actividad 5 Análisis de información meteorológica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $800,400.00 |
|  | 5.1 | Revisión de estadísticas disponibles de huracanes |  |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $150,800.00 |
|  | 5.2 | Análisis de la información meteorológica recabada |  |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $150,800.000 |
|  | 5.3 | Elaboración de modelos regionales |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $255,200.00 |
|  | 5.4 | Predicción estadística de la respuesta del viento en las regiones de huracanes |  |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $243,600.00 |
| 6 | Actividad 6 Estudios topohidráulicos en los sitios de los puentes más vulnerables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $1,232,500.00 |
|  | 6.1 | Estudio topohidráulico antes de la época de huracanes. |  |  | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $616,250.00 |
|  | 6.2 | Estudio topohidráulico después de la época de huracanes. |  |  | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $616,250.00 |
| 7 | Actividad 7 Estudios de mecánica de suelos en los sitios de los puentes más vulnerables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $655,400.00 |
|  | 7.1 | Estudio de mecánica de suelos en puentes seleccionados, según su estado, ubicación y tipo de cauce. |  |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $603,200.00 |
|  | 7.2 | Análisis de los resultados de los estudios de mecánica de suelos. |  |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $52,200.00 |
| 8 | Actividad 8 Elaboración de modelos matemáticos de las subestructuras de los puentes elegidos como más vulnerables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $429,200.00 |
|  | 8.1 | Elaboración de modelos |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $324,800.00 |
|  | 8.2 | Análisis de resultados |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $104,400.00 |
| 9 | Actividad 9 Propuesta de medidas de mitigación y monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $355,660.00 |
|  | 9.1 | Priorización de riesgos |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $92,800.00 |
|  | 9.2 | Propuesta de medidas de mitigación del riesgo |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $104,400.00 |
|  | 9.3 | Propuesta de sistemas de monitoreo |  |  | 1.5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $158,460.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COPARTICIPACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 0.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOPREDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $4,400,000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL PROYECTO PREVENTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $4,400,000.00 |  |  |  |

| CALENDARIO DE APORTACIONES | MES 1 $0 | MES 2 $0 | MES 3 $0 | MES 4 $0 | MES 5 $0 | MES 6 $0 | MES 7 $0 | MES 8 $277,240.00 | MES 9 | MES 10 $649,000.00 | MES 11 $545,200.00 | MES 12 $255,200.00 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | TOTAL 4,400,000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |